

**УКРАЇНА**

**ДОНЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ**

**НАКАЗ**

24.07.2023 № 73 - ОД

**Про проведення огляду готовності**

**закладів освіти Донецької селищної**

**територіальної громади**

**до роботи у 2023/2024 навчальному році**

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»,«Про повну загальну середню освіту», на виконання рішення виконавчого комітету від 10.07.2023 № 251«Про підготовку закладів освіти Донецької селищної територіальної громади до початку 2023/2024 навчального року з урахуванням введення воєнного стану», з метою створення належних умов для організованого початку 2023/2024 навчального року в закладах дошкільної та загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної громади, забезпечення рівного доступу дітей та учнів до якісної освіти, **наказую:**

1. Головному спеціалісту Діані КУЧЕРЕВСЬКІЙ:

1.1. довести до відома керівників закладів освіти Донецької селищної

територіальної громади План заходів щодо підготовки закладів освіти Донецької селищної територіальної громади до початку 2023/2024 навчального року( далі- План заходів), який затверджений рішенням виконавчого комітету від 10.07.2023 № 251 ,що додається ( додаток 1)

1.2. довести до відома керівників закладів освіти Донецької селищної територіальної громади склад комісії з огляду готовності закладів освіти до роботи у 2023/2024 навчальному році (далі - Комісія), склад якої затверджений рішенням виконавчого комітету від 10.07.2023 № 251, що додається (додаток 2)

2. Затвердити графік огляду Комісією закладів дошкільної та загальної

середньої освіти Донецької селищної територіальної громади (додаток 3).

3. Комісії:

3.1. провести огляд готовності закладів дошкільної та загальної середньої Донецької селищної територіальної громади до роботи у 2023/2024 навчальному році відповідно до графіку.

3.2. Для оформлення прийому закладів дошкільної та загальної середньої

освіти до роботи у 2023/2024 навчальному році користуватися формами «Акту готовності закладу освіти до 2023/2024 навчального року» (додаток 4).

4. Керівникам закладів освіти Донецької селищної територіальної громади:

4.1. Підготувати заклад освіти до огляду готовності прийому закладів дошкільної, загальної середньої освіти до роботи у 2023/2024

навчальному році.

Термін: до 07.08.2023

4.2. Забезпечити безперешкодний доступ комісії до приміщень, будівель і

споруд під час огляду готовності прийому закладів дошкільної та загальної середньої освіти до роботи у 2023/2024 навчальному році.

Термін: відповідно до графіка

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Діану КУЧЕРЕВСЬКУ.

**Начальник відділу освіти** *оригінал підписано* **Тетяна ШЕЛЕСТ**

З наказом ознайомлені:

Діана КУЧЕРЕВСЬКА

Оксана МАТУС

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Додаток 1**  **до наказу відділу освіти**  **від 24.07.2023 № 73 - ОД** |

**План заходів**

**щодо підготовки закладів освіти Донецької селищної територіальної громади до початку 2023-2024 навчального року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Заходи** | **Термін виконання** | **відповідальні** |
| **Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти та створення безпечного освітнього середовища** | | | |
| 1 | Розробка та затвердження заходів щодо підготовки закладів освіти до початку 2023-2024 навчального року, що перебувають в оперативному управлінні | до 01серпня  2023 року | Донецька селищна рада, відділ освіти Донецької селищної ради |
| 2 | Створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти | до 01 грудня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 3 | Створення системи єдиного безпечного інформаційно-освітнього простору | до 01 грудня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 4 | Забезпечення закладів освіти захисними спорудами цивільного захисту відповідно до чинних стандартів, правил, норм | до 02 жовтня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 5 | Виконання ремонтних робіт у закладах освіти, що пошкоджені внаслідок збройної агресії російської федерації | до 02 жовтня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 6 | Забезпечення безбар єрності будівель та споруд для осіб з обмеженими фізичними можливостями | до 01 жовтня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 7 | Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період | до 02 жовтня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 8 | Моніторинг готовності закладів освіти до початку 2023-2024 навчального року | до 11 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 9 | Моніторинг освоєння бюджетних коштів у розрізі закладів освіти | червень-грудень 2023 року  (двічі на місяць) | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| **Кадрове забезпечення та організаційні заходи** | | | |
| 10 | Забезпечення закладів освіти керівними кадрами | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| 11 | Моніторинг забезпечення закладів освіти педагогічними кадрами | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| 12 | Атестація керівних та педагогічних кадрів закладів освіти | до 25 квітня  2024 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 13 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників | упродовж  2023 року за графіком | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 14 | Організація роботи «Школи молодого управлінця» | упродовж  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| 15 | Визначення потреби в підручниках та посібниках для учнів та педагогів закладів освіти | упродовж  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 16 | Проведення семінарів, практикумів, тренінгів, круглих столів для: педагогічних працівників щодо особливостей викладання предметів у новому 2023-2024 навчальному році; керівників ЗЗСО та вчителів 6 класів щодо впровадження нового Державного стандарту базової середньої освіти; педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо виконання вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти; керівників закладів дошкільної освіти щодо функціонування внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти | квітень-серпень 2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 17 | Організація та проведення підвищення кваліфікації для директорів, заступників директорів закладів освіти | Упродовж  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 18 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти | постійно | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 19 | Здійснення мобілізаційних заходів, в частині введення військового обліку | постійно | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 20 | Організація прийому до 1-х класів закладів загальної середньої освіти  Надання оригіналів документів | до 31транвня  2023 року  до 18 серпня  2023 року | керівники закладів освіти |
| 21 | Організація та проведення серпневих конференцій, педагогічних рад | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 22 | Формування мережі класів/ груп закладів освіти | до 05 вересня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 23 | Оптимізація мережі інклюзивних та спеціальних класів /груп | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 24 | Підготовка проєкту наказу « Про затвердження мережі закладів освіти Донецької селищної ради на 2023/2024 навчальний рік» | до 31 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, |
| 25 | Розміщення на сайті закладів загальної середньої освіти освітніх програм, схвалених педагогічними радами | до 31 серпня  2023 року | керівники закладів освіти |
| 26 | Доставка до закладів загальної середньої освіти підручників та навчальних посібників, отриманих від Міністерства освіти і науки України | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| 27 | Висвітлення на сайті відділу освіти Донецької селищної ради інформації щодо підготовки закладів освіти до початку 2023/2024 навчального року | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| **Заходи з питань пожежної та техногенної безпеки в закладах освіти** | | | |
| 28 | Забезпечення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та виведенням на диспетчерський пульт спостереження | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради |
| 29 | Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. | до 15 серпня,  до 16 жовтня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 30 | Проведення нарад з питань дотримання Правил пожежної безпеки в закладах освіти та профілактики і попередження нещасних випадків освітнього процесу | до 18 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 31 | Проведення позапланових інструктажів з пожежної безпеки з керівниками закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства | до 18 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 32 | Проведення ревізії стану дерев’яних конструкцій щодо їх обробки вогнезахисною сумішшю в закладах освіти (перевірити термін дії вогнезахисної речовини) | до 26 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 32 | Організація та проведення огляду підвальних та підсобних приміщень, сходових клітин, входів на горища, підвали з метою виявлення пожежонебезпечних речовин і матеріалів та здійснення їх очищення. Закриття на замкові пристрої підвальних приміщень та горищ з метою недопущення сторонніх осіб. | до 18 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 33 | Перевірка та приведення у відповідність з ППБ та ПУЕ стану електрощитових, внутрішньої електромережі і електрообладнання. Заборонити експлуатацію тимчасових та несправних ділянок електромережі, нестандартних електрозапобіжників. | до 22 вересня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 34 | Проведення занять зі здобувачами освіти з питань пожежної безпеки, запобігання ризикам, пов’язаним з вибухонебезпечними чи підозрілими предметами, та правил поводження з такими предметами із залученням представників ГУ ДСНС України | до 05 вересня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 35 | Проведення позапланового інструктажу з пожежної безпеки всіх працівників з обов’язковим записом в журналі реєстрації інструктажів | до 08 вересня  2023 року | керівники закладів освіти |
| 36 | Проведення навчання всіх учасників освітнього процесу правилам пожежної безпеки та відпрацювання планів евакуації людей на випадок пожежі або інших надзвичайних ситуацій | до 14 вересня  2023 року | керівники закладів освіти |
| 37 | Забезпечення або поновлення інформації у куточках з матеріалами протипожежного та цивільного захисту в закладах освіти, плакатами соціальної реклами щодо попередження пожеж та надзвичайних ситуацій. | до 30 серпня  2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 38 | Утримування вільними доріг, проїздів та проходів до будівель, споруд, пожежних водо джерел, підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, взимку очищати їх від снігу , забезпечити справність пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння | Під час осінньо-зимового періоду | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |
| 39 | Виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та безперебійної роботи закладів освіти в осінньо-зимовий період 2023-2024 років. | до 15 серпня,  до 16 жовтня 2023 року | відділ освіти Донецької селищної ради, керівники закладів освіти |

**Додаток 2**

**до наказу відділу освіти**

**від 24.07.2023 № 73- ОД**

**Склад комісії**

**з огляду готовності закладів освіти Донецької селищної територіальної громади до роботи у 2023/2024навчальному році**

|  |  |
| --- | --- |
| **Голова комісії:** | |
| Наталія ШИНКАРЕНКО | заступник Донецького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
| **Члени комісії:** | |
| Тетяна ШЕЛЕСТ | начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області |
| Діана КУЧЕРЕВСЬКА | головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області |
| Оксана МАТУС | спеціаліст І категорії відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області; |
| Олена ШУМКОВА | фельдшер санітарного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ізюмського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області; |
|  | головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області( за згодою) |
|  | представник Ізюмського районного управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області ( за згодою); |
|  | керівник закладу освіти |

**Додаток 3**

**до наказу відділу освіти**

**від 24.07.2023 № 73 - ОД**

**Графік огляду готовності закладів освіти**

**Донецької селищної територіальної громади**

**до роботи в 2023/2024 навчальному році**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва закладу освіти** | **Дата проведення**  **огляду** |
| 1 | Шебелинська гімназія | 08.08.2023 |
| 2 | П’ятигірський ліцей |
| 3 | П’ятигірський заклад дошкільної освіти  ( ясла- садок) |
| 4 | Андріївський ліцей №1 | 09.08.2023 |
| 5 | Андріївський заклад дошкільної освіти ( ясла- садок) |
| 6 | Андріївський ліцей №2 |
| 7 | Пришибський ліцей |
| 8 | Донецький ліцей №1 | 10.08.2023 |
| 9 | Донецький заклад дошкільної освіти ( ясла- садок) №1 |
| 10 | Донецький заклад дошкільної освіти ( ясла- садок) №2 |
| 11 | Донецький ліцей №2 |

**Додаток 4**

**до наказу відділу освіти**

**від 24.07.2023 № 73- ОД**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Начальник відділу освіти**

**Донецької селищної ради**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Тетяна ШЕЛЕСТ**

**«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р.**

**АКТ**

**прийому готовності**

**повна назва закладу**

**до нового 2023/2024 навчального року**

Повна адреса: вул. Центральна,3, смт.Донець, Ізюмського району ,Харківської області 64250

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Прізвище, ім’я, по батькові керівника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Відповідно до рішення виконавчого комітету Донецької селищної ради від 10.07.2023 року № 251 перевірку проводила комісія в складі:

**Голова комісії:**

Наталія ШИНКАРЕНКО, заступник Донецького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради;

**Члени комісії:**

Тетяна ШЕЛЕСТ, начальник відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;

Діана КУЧЕРЕВСЬКА, головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;

Оксана МАТУС, спеціаліст І категорії відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;

Олена ШУМКОВА, фельдшер санітарного відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Ізюмського районного управління Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, представник Ізюмського районного управління Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Харківській області ( за згодою);

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, головний спеціаліст відділу освіти Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської області;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, керівник закладу освіти.

**Комісією встановлено:**

1. Наявність наказу МОН України «Про закріплення державного майна на праві оперативного управління за закладом освіти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (наказ МОН №\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ р.

2. У 20\_\_/ 20\_\_ навчальному році в закладі освіти буде навчатися \_\_\_ класів (груп), учнів.

3. Наявність плану роботи закладу освіти на новий навчальний рік\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Стан та якість ремонту приміщень:

Капітального\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

поточного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Хто виконував роботи з ремонту будівель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Стан території та її площа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Кількість і стан допоміжних споруд\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Наявність цементованих майданчиків для сміттєзбиральників, їх стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7.Огорожа навколо території закладу освіти та її стан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Стан укриттів фонду захисних споруд цивільного захисту, їх характеристика:

1) Загальна інформація про укриття фонду захисних споруд цивільного захисту закладу освіти

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування укриття фонду захисних споруд цивільного захисту | Адреса розташування | Місткість укриття,осіб | Стан забезпеченості | | Наявність актів стану готовності ЗСЦЗ,або акту оцінки об’єкта (будівлі,споруди,приміщення)щодо можливості його використання для укриття учасників освітнього процесу як найпростішого укриття,так/ні | Стан готовності (готовий, обмежено готовий, не готовий) |
| Засобами зв’язку,так/ні | Підключенням до мережі Інтернет,так/ні |
| Сховище |  |  |  |  |  |  |
| Протирадіаційне укриття |  |  |  |  |  |  |
| Споруда подвійного призначання |  |  |  |  |  |  |
| Найпростіше укриття |  |  |  |  |  |  |

Примітка: табличка заповнюється за всі укриття, що є на балансі закладу освіти, а також укриття інших суб’єктів господарювання, що на правах договору використовуються для укриття учасників освітнього процесу, за умови що розташовані на відстані не більш 500 м. від будівлі, де знаходяться учасники освітнього процесу .

2)Загальна інформація про забезпечення об’єктів (будівель) закладу освіти

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування об’єкту (будівлі) закладу освіти | Адреса розташування | Стан забезпеченості | | | | | | Примітка |
| Покажчиками руху на маршрутах слідування учасників освітнього процесу до укриття, так/ні | Об’єктовими системами оповіщення (гучномовці, шкільні дзвінки, радіоточки тощо), так/ні | Сигнал-гучномовними пристроями (сиренами), так/ні | Електронними табло та інших технічних засобів для оповіщення осіб з порушенням зору та слуху, так/ні | Засобами зв’язку, так/ні | Підключенням до мережі Інтернет, так/ні |
| Навчальний корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гуртожиток |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Майстерня |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка: табличка заповнюється за всі об’єкти (будівлі),що є на балансі закладу освіти.

9. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категорія учасників освітнього процесу закладу освіти | Загальна кількість осіб | Забезпечено засобами індивідуального захисту | | | | Примітка |
| Фільтрувальними протигазами | | Респіраторами (ватно-марлевими пов’язками) | |
| кількість | відсоток від загальної кількості | кількість | відсоток від загальної кількості |
| Працівники |  |  |  |  |  |  |
| Здобувачі освіти |  |  |  |  |  |  |

Примітка: працівники закладу освіти забезпечуються засобами індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальними протигазами) у разі розташування закладу освіти у зоні можливого хімічного забруднення від хімічно небезпечного об’єкту (об’єктів), респіраторами (ватно-марлевими пов’язками) на випадок виникнення надзвичайної ситуації на радіаційно небезпечних об’єктах, а також загрози застосування ядерної зброї.

10.Організація охорони закладу освіти:

-наявність договору з охоронною організацією(так/ні)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-наявність тривожної кнопки виклику Національної поліції або підрозділу охорони (наявні/немає)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-забезпечення турнікетами закладу освіти, що опускаються у разі потреби евакуації учасників освітнього процесу (так/ні)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

-наявність внутрішнього відеоспостереження(наявні/немає)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

11.Спортивні споруди і майданчики, їх розміри та технічний стан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12.Наявність та стан готовності до нового навчального року кабінетів:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабінети (лабораторії) | Кількість | Укомплектовано навчальним обладнанням відповідно до Переліку навчально-наочних посібників і навчального обладнання | | Наявність перспективного плану обладнання кабінету | | Наявність правил безпеки і пам’яток для кабінетів, їх виконання |
| повністю | частково | є | немає |
| Біології,фізики,хімії тощо,  Суміщені (комбіновані |  |  |  |  |  |  |

13. Готовність до занять навчальних майстерень, їх характеристика:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид майстерень | Площа, кв.м | Кількість робочих місць | Наявність обладнання та інструмента за нормою | Тип підлоги | Освітленість | Наявність актів перевірки (електрозахист, вентиляція) |
| З обробки металу та дерев |  |  |  |  |  |  |
| З обробки харчових продуктів |  |  |  |  |  |  |
| З обробки тканини інші |  |  |  |  |  |  |

14. Наявність методичного кабінету\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Наявність кабінету відпочинку педагогічних працівників\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16.Наявність технічних засобів навчання(ТНЗ), їх стан і зберігання

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва ТНЗ | Кількість | Справні | Несправні |
|  | Комп’ютери та комп’ютерна техніка  Магнітофони, Телевізори  Електрофони  Кінопроектори  Діапроектори  Радіовузол  Мовна лабораторія  Епіпроектор  Пристрій для зашторювання  Екрани  Інші пристрої |  |  |  |

17.Розміри спортивного залу, наявність та стан обладнання та інвентарю за нормами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18.Наявність та розміри актового залу та забезпечення пожежної безпеки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Стан меблів ( у кімнатах, кабінетах тощо)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Зазначити, яких меблів не вистачає відповідно до норм \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20.Наявність їдальні або буфету кількість посадочних місць\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, забезпеченість та стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

забезпеченість технологічним обладнанням\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

санітарний стан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, умови для миття рук\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Наявність проточної води:холодної\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,гарячої\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

21.Організація питного режиму\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

22.Наявність медичного, стоматологічного кабінетів: хто здійснює медичний контроль за станом здоров’я учнів, слухачів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

23.Наявність і стан бібліотеки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24.Фонд, підручників посібників, художньої літератури \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, періодичних видань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Забезпеченість підручниками за предметами\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

25.Забезпеченість освітлення в кабінетах згідно з нормами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

26.Наявність актів перевірки опору ізоляції електромереж і заземлення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

27. Стан пожежної безпеки:

Наявність та відповідність документації щодо протипожежного захисту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наявність та справність (зовнішнього та внутрішнього) протипожежного водопосточання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наявність та справність первинних засобів пожежогасіння\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Справність електромереж та електрообладнання, блискавкозахисту\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наявність та справність автоматичних систем протипожежного захисту, їх обслуговування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Наявність та відповідність евакуаційних шляхів та виходів\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Проведення оброблення будівельних конструкцій вогнестійкими засобами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Інші питання пожежної безпеки\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

28. Стан покрівлі\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

29.Наявність і стан інженерних комунікацій :

водопостачання \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

газопостачання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

каналізація\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

30.Стан центральної вентиляції, можливості дотримання повітрообміну \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

31.Наявнівсть підсобного господарства та його стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

32.Наявність гуртожитку та його стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

33. Забезпечення безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу (наявність протоколів про навчання і перевірку знань працівників з безпеки життєдіяльності, журнали реєстрації інструктажів з охорони праці, журнали реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності, інструкції з безпеки в кабінетах (лабораторіях)тощо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

34. Готовність закладу освіти до зими, наявність планів підготовки до зими. Характер опалювальної системи (котельня, теплоцентраль,пічне),її стан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

35. Забезпеченість педагогічними кадрами та техперсоналом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

36. Наявність та реєстрація колективного договору\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Висновок комісії про готовність закладу освіти до нового навчального року:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Голова комісії Наталія ШИНКАРЕНКО

Члени комісії:

Тетяна ШЕЛЕСТ

Діана КУЧЕРЕВСЬКА

Оксана МАТУС

Олена ШУМКОВА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_